## Sheet1
令和７年度まで 中野区内通学路点検の主な対策箇所一覧表
【桃園第二小学校】令和４年９月３０日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
中野5丁目４１ 昭三公園 | 昭三公園に喫煙者の集まりが常態化してる。公園内禁煙と書いてあるが、公園の外なら良いだろうとばかり、公園の周りで喫煙する人も多くいる。 | 公園内3箇所に喫煙禁止の貼り紙あり。 巡回警備員が公園内で喫煙者を発見次第、注意喚起を実施。 | 公園課 | ４年度実施済
|  | 通報で対応する。 | 中野警察署 | 随時実施
中野5丁目 天神商栄会の通り | 十字路、丁字路、左右の確認。天神神社の通りは意外と車の通行量が多い。 ５丁目３６ミニストップ付近…車や自転車が細い道幅で多く通る。 | 大型車に対しては、（車両の大きさ等の規制が無いため）ミニスットプ手前で右折してもらうよう啓発で案内している。 | 防災危機管理課 | ４年度実施済
中野6丁目14 東京AUTO洗車付近 | 車の出入りが多い。 | 継続指導していく。 | 中野警察署 | 随時実施
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、中野警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学校教育課、道路課、公園課、防災危機管理課）
【塔山小学校】令和６年９月３０日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
宮下交差点（中央１丁目側角） | 登下校時に中野東中生徒・塔山小児童がたむろし、信号待ちの一般市民が加わり人だかりができたところへ自転車が勢いよく通り抜ける状況になり、接触事故寸前になる。 | 交通違反を取り締まる交通執行係に連絡し、引き続き 宮下交差点での指導取締りを実施してもらう。 | 中野警察署 | 6年度実施済
桃園川緑道（中央１丁目） | 下校時、横断歩道を渡るために迂回することをせず、道路を横断する児童がいる。通学路見守り指導員は、交差点にいるため、指導が行き届かない。 | ガードレールの延長をしても先に建物の出入り口がありすべ てをガードレールにできないため効果は薄い。ごく少数の 児童が迂回することなく横断しているため児童への安全指 導を徹底する。 | 学校 | ６年度実施済
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、中野警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【谷戸小学校】令和７年１１月２１日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
中野区1丁目28 城山中央通りと谷戸小裏門の通りのT字路 | 保育園もあり自転車が多い。車の通行もある。カーブミラーがないので、車両と人がぶつかりやすい。 | 家の前であるためカーブミラー設置不可。十丁字マーク塗りなおし.。 | 道路建設課 | ７年度実施予定
中野１丁目 谷戸小北東側の裏路地 | 自転車の通行が多い。十字路だが、北側が細い道になっており、見通しが悪い。路面の交差点も表示が消えている。 | 十丁字マーク塗りなおし。 | 道路建設課 | ７年度実施予定
|  | 南側路面にある停止線のような白線は一時停止規則がないため 引くことはできない。 | 中野警察署 | ー
東中野2丁目12 変則十字路 | 曲がり角で見通しの悪い交差点を車が徐行せずに通行する。東西の歩行者が主に通る道には「止まれ」の文字や通学路表示があるが、車が主に通る南北の道では交差点標示が見えず、一時停止もない。 | 十丁字マーク塗りなおし。 | 道路建設課 | ７年度実施予定
|  | 交差点の前に「自転車スピード落とせ」の電柱幕を設置。 | 防災危機管理課
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、中野警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【中野本郷小学校】令和６年１０月１５日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
本町6丁目のちゃんぽん球磨付近の交差点から田沼医院方向への坂道 | 道幅が狭く車の通り抜けが多い。 | 通学路標示をする。 | 道路建設課 | ６年度実施予定
中野区本町3-14-19 鰻屋「すが原」から本二安らぎ公園方面の十字路 | ・横断歩道がない。 ・信号がない。 ・自転車、自動車、バイクが一時停止せず飛び出しが多い。 ・ミラーがない。 | 信号機の設置検討、取り締まりの強化推進をする。 | 中野警察署 | 随時実施
本町6丁目の田沼医院付近の交差点 | ミラーがないため、特に自転車・バイクが死角から急に出てくる。子供が自転車に乗っている場合など大変危険。 | 既設ミラー向き直し、通学路標示をする。 | 道路建設課 | ６年度実施予定
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、中野警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学務課、道路建設課課、防災危機管理課）
【江古田小学校】令和５年１０月２日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
江古田小２－１３ 中村青果店前Ｙ字路 | 横断などが危険である。 | 江古田３－１０－５西ガードパイプに「横断歩道を渡りましょう（漢字上部にふりがな）」横幕を設置。 | 防災危機管理課 | ５年度実施済
江古田２－１３と１４ の間のＴ字路 | 下り坂で自転車がスピードを出し、一時停車線で止まらず、出会いがしらの事故が多い。 | 江古田２－１３南電柱に「自転車スピード落とせ」電柱幕を設置。 | 防災危機管理課 | ５年度実施済
荻原医院前交差点 | 坂道を自転車がスピードを出してくる。ミラー等の設置はできないか。 | 江古田２－１４－１南東電柱に「自転車スピード落とせ」電柱幕を設置。 | 防災危機管理課 | ５年度実施済
沼袋２－３７ | ミラーの角度がおかしい | 設置の経緯が不詳であるが、現状では存置する必要性が認められないことから撤去を行う 。 | 東京都第三建設事務所 | ５年度実施予定
沼袋２－３２付近 | 三叉路で見通しが悪い狭い交差点 自転車がスピードを出していて、安全確認をしない。 | 一時停止路面標示を補修する。 | 野方警察署 | ５年度実施予定
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、野方警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【啓明小学校】令和７年１０月２日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
十字路 （大和町1-36・37付近） | 一時不停止の自転車が多く危険 | 既設ミラー取替 | 道路建設課 | 随時実施
大和公園、児童館 入口坂道（大和町2-17-5）No1の隣の道 | 車との距離が近くなりがちで、接触の可能性あり。 | 大和公園前ミラー調整及び移設検討、カラー舗装要検討 | 道路建設課 | 随時実施
八幡通り 八幡神社入口付近 | 東西、南北にクロスする路上での曲がり角の見通しが悪い。工事個所多い。 | 文マーク・自転車ストップマーク塗り直し | 道路建設課 | ７年度実施予定
|  | 自転車ストップマーク設置 | 野方警察署
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、野方警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【北原小学校】令和７年９月３０日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
踏切沿い十字路 | 十字路との認識が薄く、出会いがしらにぶつかる危険性が高い。分譲の土地があり、家が建つとより見通しが悪くなる可能性がある。 | 路側帯塗りなおし・カーブミラー要検討 | 道路建設課 | 随時
|  | 踏切停止線ペイント補修、自転車ストップマーク設置 | 野方警察署
踏切内道路 | 道路の幅が狭く、車や自転車が多く通る際に、歩行者が追いやられがち。段差も危険。 | 自転車ストップマーク設置 | 野方警察署 | ７年度実施予定
|  | 歩行者ストップマーク設置 | 道路建設課
野方５－１７ー９ コインランドリー前交差点 | 登校時、他方から児童が集中する。交通量が多い。 | 停止線ペイント補修、自転車ストップマーク設置 | 野方警察署 | 随時
|  | 交差点マークの設置 | 道路建設課
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、野方警察署、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【江原小学校】令和５年１０月２０日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
江原町１丁目３６番北西角交差点 | カーブミラーに木の葉がかかっていて見えづらい。 | 樹木所有者・管理者であるＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社）へ電話で樹木剪定を依頼済。 | 道路建設課 | ５年度実施済
江古田１丁目３１の東側 | 標識が木で隠れている部分がある。 | 標識が江古田一丁目アパートの植栽で隠れている。中野区所管連絡済み。 | 野方警察署 | ５年度実施済
江古田１丁目３０の東側 | 道路の"止まれ"の文字が消えかかっている。 | 塗り直しを行う。 | 野方警察署 | ５年度実施予定
江原町３丁目５～７の西側 | 電柱に『スピード落とせ』『通学路 とびだし注意』の表示幕があるが目立たない。 | 江原町３－５－５北電柱に西側に向け「児童に注意」を設置。江原町３－５－１６北西電柱「通学路とびだし注意」の電柱幕を江原町３－８－８東電柱に「とびだし注意」（Ｒ２年度通学路変更による）で場所及び文言を変更し設置する。 | 防災危機管理課 | ５年度実施済
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、野方警察署、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【武蔵台小学校】令和６年９月６日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
上鷺宮４－１１ | 信号のない交差点のため危険 | 横断歩道の（ダイヤ）マーク補修する。 | 野方警察署 | ６年度実施予定
上鷺宮１－４ | 大通りに合流する場所であり危険 | 横断歩道（ダイヤ）マーク補修する。 | 野方警察署 | ６年度実施予定
|  | 路側帯白線文マーク引き直す。 | 道路建設課 | ６年度実施予定
鷺宮４丁目交差点 | 変則的な交差点で歩道なく車も多く危険 | 停止線補修する。 文マーク引き直す。 | 野方警察署 道路建設課 | ６年度実施予定
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、野方警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【上鷺宮小学校】令和６年９月２７日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
千川通りから富士見台 どうぶつ病院へ曲がる交差点 | 狭い道だが、一方通行ではないため車のすれ違い時に狭くなる。一部分歩道がない。自転車の通行多い。 | 以前、区議から陳情あり車両に対して啓発看板設置済み。 | 防災危機管理課 | 対応済み
|  | 横断歩道から切り下げ変更予定】 | 野方警察署 | 随時
上鷺宮４－１５ 五差路から４－１４へ続く 一方通行の道路 | スピードを出して走る車、逆走する車がいる。 「風の子ひろば」があり、飛び出し危険。 | 減速マークの引き直し。 | 道路建設課 | ６年度実施予定
|  | 以前より一方通行の路地に車両に対して啓発看板設置済み。 | 防災危機管理課 | 対応済み
|  | 路上駐車の取り締まり要望、指定標識設置予定。 | 野方警察署 | ６年度実施予定
コーシャハイム横 アカシア通り | 脇道から飛び出してくる自転車が多い。 ふじみ商会横からの道、児童館への抜け道とつながり横断多い。 | 白線の引き直し。 | 道路建設課 | ６年度実施予定
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、野方警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【桃花小学校】令和５年１０月５日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
中野３－２８、３４ファミマ脇の交差点 | ・坂の上からスピードを出して自転車が降りてくる。 ・五差路から車がスピードを上げて進入してくる。 ・ファミマへ搬送する車が横付けするので視界が悪い。 | ファミリーマート桃園店に、交差点内の駐停車や右側駐車等を指導警告済み。 | 中野警察署 | ５年度実施済
|  | 都道から線路に向かう道路は、優先道路のため支道に自転車STOPマークと歩行者STOPマークを準備が整い次第設置する。 | 道路建設課 | ６年度実施予定
中央公園外周 | ・道路が狭く、車が通るとひかれそうになる。 ・照明が少なく見通しが悪い。 ・公園から子どもが飛び出すことがある。 | 照度分布を考慮し、準備が整い次第増設も検討しつつ整備をする。 | 道路建設課 | ６年度実施予定
Y字交差点 中央４－１８周辺 | ・中野通からの車の抜け道。一方通行で信号がないので、車がスピードを出して走ってくる。 ・横断歩道がなく道を渡るところがない。 | 横断歩道は追分公園前に設置されていることを確認。付近道路上の白線等が薄いところがあるので塗り直し予定。速度違反、駐車違反、時間帯による通行禁止等は取締担当係へ申し入れ予定。 | 中野警察署 | ５年度実施予定
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、中野警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【白桜小学校】令和７年９月２２日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
水色コース （上高田1‐22～24） | 見通しが悪い。 自転車のスピードが速い。 | 通学路標識の方向を修正する。 | 道路建設課 | ７年度実施済
ピンクコース （東中野3‐17旧青原寺駐在所前交差点） | ローソン前の交差点(特にローソン側）。信号待ちのスペースがないが、登校時3校の児童生徒が行き交い非常に混雑する。歩車分離信号だが、自転車が車両信号を守らず歩行者信号が青の時にスピードをだして横断し危険。 | 信号機の設置位置等に問題はなく、早稲田通りの上下線ともに車両用の信号機の赤信号無視が多いということで取り締まり及びパトロール強化をしていく。 | 中野警察署 | 随時実施
東中野3-1～3-24 | 地図上よりもカーブが急で見通しが悪い 逆走してくる車やバイクがいる。 | 一方通行の逆走の危険が生じるということだったが、一方通行に関連する標識は問題なく設置されており問題はなかった。こちらも取り締まり及びパトロール強化をしていく。 | 中野警察署 | 随時実施
＜対策検討メンバー＞小学校、中野警察署、野方警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学務課、道路連接か課、防災危機管理課）
【平和の森小学校】令和７年９月１日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
新井３－２２ー６ 柏公園付近 | 横断歩道がない。自転車や車の通りが多い。 | 消えかけている外側線の引き直し。 自転車ストップマーク引き直しを行う。（２箇所） | 道路建設課 | ７年度実施予定
新井３－３６ 平和の森公園～沼袋西公園 方面 | 歩道がない。見通しが悪い。 | 歩道巻きこみ部の外側線の新設 | 道路建設課 | ７年度実施予定
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、野方警察署、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【緑野小学校】令和５年９月１２日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
PTA旗振り A地点 丸山２-６、７ 交差点 | ・バリケードがあっても通ろうとする車やバイクがいる。 ・土曜日はバリケード無しなので危険。 | パトロール要望として受理。 | 野方警察署 | 随時実施
PTA旗振り D地点 江古田４-27.28 交差点 | ・横断歩道以外を渡る子がいる。 ・路駐している車があると、見通しが悪く危険。 | 横断歩道の安全を確保するため、駐車抑制を要請。 駐車対策要望として受理。 | 野方警察署 | ５年度実施済
|  | 「迷惑駐車はやめよう」電柱幕２枚を江古田４－４３－５南東、江古田４－２７－５西の電柱に設置。 | 防災危機管理課
全域 | マナーの悪い自転車が危険。 | 各種講習会、安全教育現場での機会教養により、継続的にマナー向上を図る。 | 野方警察署 | 随時実施
全域 | 停止線・止まれ等路面標示 消えかけているものが散見される。 | 補修する。 | 野方警察署 | ５年度実施予定
丸山１－２６、丸山２－５及び沼袋４－３９ | 通学路標識の経年劣化。 | 準備が整い次第交換する予定。 | 道路建設課 | ６年度実施予定
丸山２－６と丸山２－１２の間の区道 | 路側帯白線の経年劣化。 | 白線の引き直しを予定。 | 道路建設課 | ５年度実施予定
丸山１－９から丸山１－１３の区道 | 路側帯グリーンベルトがない。 | 路側帯グリーンベルト新設は準備が整い次第施工する予定。 | 道路建設課 | ６年度実施予定
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、野方警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【南台小学校】令和７年１１月１０日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
多田神社裏手の塀 南台３－４６ | 塀が道路側に傾いている | 数年前から持ち主への働きかけを行っている状況 | 建築課 | 既に実施済み
島忠の神田川沿いの道 南台５－２４ | 自動車や自転車がよく通る | 現状では現場付近での注意喚起を、令和８年４月からは本格的な 取締り強化を進めていきたい | 中野警察 | ８年度実施予定 （注意喚起は７年度～）
|  | 「スピード落とせ」の看板を設置します | 防災危機管理課 | ７年度実施予定
南台商店街入口 南台４－１４ | 交通量が多い | 交差点強調のためのカラー舗装（赤系） | 道路建設課 | ７年度実施予定
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、中野警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【みなみの小学校】令和５年９月２１日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
方南通り歩道 | 歩道に自転車が多い。 | 自転車は原則車道であると説明。交通違反取締の係に取締の申し入れ予定。 | 中野警察署 | 随時実施
南台商店街 （南台３丁目１６付近） | 歩道に自転車やお店の看板があるため、車道に出ないと歩けない箇所が複数ある。 | 看板などは商店街で取り決めがあることもあるが要望を申し入れ予定。 | 中野警察署 | ５年度実施予定
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、中野警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【美鳩小学校】令和５年９月１５日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
下鷺橋（白鷺1/若宮2） | 道が湾曲しているため、東方向から来る車が見えにくく、交通量もあってスピードも出ている。 | 停止線、止まれ標示を補修する。 | 野方警察署 | ５年度実施予定
若宮2丁目 （若宮2-38、2-42） | 通学路の2か所の交差点で、車のスピードが出ていて危ない。 | 横断歩道の予告板及び横断歩道あり看板を増設した。 | 野方警察署 | ５年度実施
|  | 傷んでいるカーブミラーの鏡面取替え。 | 道路建設課 | ５年度実施予定
川北橋（若宮1-49） | 車の通りが多くて危険。 | 川北橋の一つ上流の下谷橋北東側路面に自転車STOPマーク設置。 | 道路建設課 | ５年度実施予定
美鳩小南門近く十字路 （大和町4-30） | 南の坂上から子どもたちが南門を目指して駆け下りてきて、十字路で止まらず危険。東西の道路が一時停止になっているため、車・バイクは一応停止しているが、自転車が停止しておらず、自転車と歩行者の事故が起きている。 | 停止線、止まれ標示を補修する。 | 野方警察署 | ５年度実施予定
|  | 大和町４－２５－５北既存「（文）通学路児童に注意」並びに大和町４－２７－７南東既存「児童に注意」の電柱幕２枚を「自転車も止まれ」に交換。 | 防災危機管理課 | ５年度実施
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、野方警察署、中野区中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【中野第一小学校】令和６年１０月３０日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
川島通商店街 | 横断歩道がない。 | 横断歩道の設置は滞留スペースがないため設置が難しいが、駐車苦情については交番に連絡済み。 | 中野警察署 | ６年度実施予定
|  | T字の引き直し（２箇所） | 道路建設課
清春湯の塀 | 清春湯の塀が古くて地震時に不安 | 建築課安全安心係が通学路の危険なブロック塀の所有者に対して普及啓発するため情報提供済み。 | 学務課 | 随時
|  | 清春湯直近の横断歩道の設置については検討中 | 中野警察署
清春湯前までの道 | 登校時の車の往来 | 路側帯グリーン標示をする。 | 道路建設課 | 随時
本郷通交差点 | 交通量が多く、夕方は暗い。 | 樹木の所有者に伐採を働きかけるよう道路管理課に情報提供済み。 | 学務課 | ６年度実施予定
|  | 街路灯の照度調査を行う。 | 道路建設課
＜対策検討メンバー＞小学校、ＰＴＡ、中野警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）
【令和小学校】令和６年１１月１８日実施
対策箇所 | 通学路の状況 | 対策内容 | 事業主体 | 実施（予定）年度
中野通り全般 | 自転車、電動モビリティの交通マナーが良くない。歩道橋設置個所では、歩道が狭くなり、さらに危険度が増す。踏切周辺も工事の影響で、歩道を通行する自転車が多い。 | 署外活動を通じて立寄駐留警戒を行う。 | 野方警察署 | 6年度実施予定
五中つつじ通り | 歩道が狭く、自転車の通行が多い。歩道と車道の境目がわかりにくい箇所がある。 | 署外活動を通じて立寄駐留警戒、ダイヤマーク塗り直しをする。 | 野方警察署 | 随時実施
上高田５－４６－８ メイハネ オゼリ前 交差点 | 歩行者、自転車、電動モビリティの信号無視。 | 署外活動を通じて立寄駐留警戒、 歩行者用灯器新設検討、自転車ストップマーク新設 | 野方警察署 | 随時実施
【鷺の杜小学校】令和６年１０月１０日実施
鷺宮3-21/中杉通りの歩道沿いの老朽化した商店/鷺宮3-47 | 強風で看板,窓ガラス,屋根が吹き飛び落下する危険性あり。 また地震時に外壁が崩れる可能性がある。 | 建築課安全安心係が通学路の危険なブロック塀の所有者に対して 普及啓発するので情報提供済み。 | 学務課 | 随時実施
鷺宮3-20/3-21：旧鷺宮小学校前の通り | 登校時間帯に路上駐車が多く、児童は車両を避けるために白線から出やすい。朝でもスピードを出している車両がいる。 | 指導警告活動実施する。 | 野方警察署 | 随時実施
白鷺3-7：オーケーストア近く交差点～白鷺2-27：若草通り交差点 (白鷺通り） | 規定速度以上で走行する車両が多発。一時不停止での左折、ミラーが片側のみ、残りの3方向から来る車,自転車,児童が接触する危険性がある。 | 署外活動を通じて立寄駐留警戒を行う。 | 野方警察署 | 6年度実施予定
＜対策検討メンバー＞小学校、鷺の杜サポートの会、野方警察署、東京都第三建設事務所、中野区（学務課、道路建設課、防災危機管理課）